#### Мероприятия по реализации Плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МБУК  "ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ"

#### за 1 полугодие 2020 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО и должность) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 3 - критерий доступности услуг для инвалидов |
| Недостаточный уровень доступности услуг для инвалидов | Проведение среди сотрудников учреждения обучения (инструктирования) по сопровождению инвалидов в помещениях учреждения и на прилегающей территории | 30.06.2020 | Киселева Елена Викторовна заведующая отделом | Инструктирование сотрудников учреждения проведено в период с 8 по 11 июня | 11.06.2020 |
| Недостаточный уровень доступности услуг для инвалидов | Проведение опроса среди инвалидов - получателей услуг о необходимости принятия дополнительных мер по повышению доступности услуг для инвалидов | 30.06.2020 | Обатина Елена Викторовна Заместитель директора по АМР | Опрос лиц с ограниченными возможностями здоровья проведен в период с 12 мая по 11 июня на сайте учреждения, предложений и замечаний от респондентов не поступило. | 15.06.2020 |
| 4 - критерий доброжелательности, вежливости работников организации |
| Недостаточный уровень доступности услуг для инвалидов | Выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов с установкой специальных обозначений | 30.09.2020 | Грязнов Виктор Павлович заместитель директора по АХЧ |  | - |

#### Мероприятия по реализации Плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МБУК  "ДОМ КУЛЬТУРЫ "ГИПСОВЫЙ""

#### за 1 полугодие 2020 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО и должность) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 2 - критерий комфортности условий предоставления услуги, в том числе время ожидания ее предоставления |
| Недостаточный уровень комфортности условий предоставления услуг | Замена оконных блоков в здании, проведение ремонта фасада здания | 31.03.2020 | Козлова Светлана Анатольевна заместитель директора по АХЧ | Работы по замене оконных блоков в здании окончены 25.10.2019, проведен ремонта фасада здания | 30.12.2019 |
| 5 - критерий удовлетворенности условиями оказания услуг |
| Недостаточный уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | Реализация предложений получателей услуг: проведение косметического ремонта кабинетов №2, №9 | 30.12.2019 | Козлова Светлана Анатольевна заместитель директора по АХЧ | Косметический ремонт выполнен: 20.11.2019г. - в кабинете 2, 17.12.2019г. – в кабинете 9 | 17.12.2019 |
| 3 - критерий доступности услуг для инвалидов |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Приобретение и установка тактильной вывески со шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм, тактильных кабинетных табличек для слабовидящих посетителей учреждения | 30.12.2020 | Козлова Светлана Анатольевна заместитель директора по АХЧ |  |  |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Проведение среди сотрудников учреждения инструктирования по сопровождению инвалидов в помещениях учреждения и на прилегающей территории | 31.03.2020 | Полеводина Елена Алексеевна заместитель директора по художественно-массовой работе | Проведены инструктажи сотрудников учреждения | 21.02.2020 |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Проведение опроса лиц с ограниченными возможностями здоровья о необходимости дополнительных мер по повышению доступности услуг для инвалидов | 30.06.2020 | Козлова Светлана Анатольевна заместитель директора по АХЧ | Опрос лиц с ограниченными возможностями здоровья проведен в период с 15 марта по 8 апреля на сайте учреждения, предложений и замечаний от респондентов не поступило. | 08.04.2020 |
| 1 - критерий открытости и доступности информации об организации |
| Недостаточный уровень открытости и доступности информации об организации | Размещение отсутствующей информации на официальном сайте учреждения: - о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности организации за 2018 год; - решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры; - копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации | 30.12.2019 | Полеволина Елена Алексеевна заместитель директора по художественно-массовой работе | На сайте размещена отсутствующая информация: - отчет о выполнении муниципального задания 2018 года; - копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации; - приказ о назначении директора | 17.12.2019 |

#### Мероприятия о реализации плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МБУК "ГРЕМЯЧЕВСКОЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" на 2019, за 1 полугодие 2020 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО и должность) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1 - критерий открытости и доступности информации об организации |
| Недостаточный уровень открытости и доступности информации об организации | Размещение отсутствующей информации на официальном сайте учреждения: копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации на 2019 год; результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры и план по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг за предыдущий период | 30.12.2019 | Карпикова Галина Яковлевна художественный руководитель | Отсутствующая информация на официальном сайте учреждения размещена | 20.12.2019 |
| 3 - критерий доступности услуг для инвалидов |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Обучение сотрудника учреждения по программе «Комплексное сопровождение процесса работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья» | 30.06.2020 | Графова Ольга Алексеевна заместитель директора | В связи с распространением инфекции обучение сотрудника перенесено на 4 квартал 2020 | 19.06.2020 |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Проведение среди сотрудников учреждения, обособленных подразделений инструктирования по сопровождению инвалидов в помещениях учреждения, обособленных подразделениях и на прилегающих территориях | 30.09.2020 | Графова Ольга Алексеевна заместитель директора |  |  |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Организация проведения опросов среди инвалидов - получателей услуг о необходимости принятия дополнительных мер по повышению доступности услуг для инвалидов | 30.09.2020 | Гладышев Василий Михайлович директор |  |  |
| 4 - критерий доброжелательности, вежливости работников организации |
| Недостаточный уровень доброжелательности и вежливости работников учреждения | Проведение опроса среди получателей услуг с целью выявления недостатков в работе персонала учреждения с получателями услуг | 30.09.2020 | Карпикова Галина Яковлевна художественный руководитель |  |  |
| 5 - критерий удовлетворенности условиями оказания услуг |
| Недостаточный уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | Реализация предложений получателей услуг: поведение частичного косметического ремонта игровой комнаты в Коммунарском сельском Доме культуры | 30.09.2020 | Гладышев Василий Михайлович директор |  |  |

#### Мероприятия по реализации Плана по устранению недостатков, выявленных в 2019 году в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МБУК   "ДОМ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ"

#### по состоянию на 30.06.2020

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО и должность) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1 - критерий открытости и доступности информации об организации |
| Недостаточный уровень открытости и доступности информации об учреждении | Размещение отсутствующей информации на официальном сайте учреждения: копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации за 2019 год | 30.12.2019 | Ефимова Ирина Николаевна заместитель директора | копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации за 2019 год размещена на официальном сайте учреждения | 30.09.2019 |
| 2 - критерий комфортности условий предоставления услуги, в том числе время ожидания ее предоставления |
| Недостаточный уровень комфортности условий предоставления услуг | Проведение косметического ремонта сцены, кабинета №7 (кабинет кружковой работы) | 31.03.2020 | Кошелев Юрий Викторович заместитель директора | В период с 15 января по 14 февраля выполнены следующие виды работ: - частичная замена сценического покрытия, укладка линолеума на сцене; - оклейка стен обоями и установка панелей МДФ в кабинете кружковой работы №7 | 14.02.2020 |
| 3 - критерий доступности услуг для инвалидов |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Организация проведения опросов среди лиц с ограниченными возможностями здоровья -получателей услуг о необходимости принятия дополнительных мер по повышению доступности услуг для инвалидов | 31.03.2020 | Ефимова Ирина Николаевна заместитель директора | Проведен опрос посетителей по изучению удовлетворенности качеством оказываемых услуг, предложения рассмотрены | 10.03.2020 |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Проведение среди сотрудников учреждения инструктирования по сопровождению инвалидов в помещениях учреждения и на прилегающей территории | 30.06.2020 | Хабарова Наталья Сергеевна культорганизатор | Инструктирование сотрудников учреждения проведено | 19.06.2020 |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Направление обращения к собственнику территории, прилегающей к учреждению, по вопросу выделения стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 30.06.2020 | Ефимова Ирина Николаевна заместитель директора | Направлено обращение в комитет по культуре по вопросу выделения стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 16.06.2020 |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Приобретение и установка тактильных наклеек для слабовидящих посетителей учреждения | 30.12.2020 | Ефимова Ирина Николаевна заместитель директора |  |  |
| 4 - критерий доброжелательности, вежливости работников организации |
| Недостаточный уровень доброжелательности, вежливости работников организации | Проведение тестирования работников учреждения с целью повышения качества работы персонала с получателями услуг | 30.06.2020 | Ефимова Ирина Николаевна заместитель директора | В период с 15 по 19 июня 2020 проведено тестирование работников учреждения с целью повышения качества работы персонала с получателями услуг | 19.06.2020 |
| 5 - критерий удовлетворенности условиями оказания услуг |
| Недостаточный уровень удовлетворенности получателей услуг условиями оказания услуг, реализация предложений получателей услуг | Приобретение и установка светового оборудования в зрительном зале | 30.12.2019 | Кошелев Юрий Викторович заместитель директора | Световое оборудование приобретено и установлено в зрительном зале | 30.10.2019 |
| Недостаточный уровень удовлетворенности получателей услуг условиями оказания услуг, реализация предложений получателей услуг | Проведение работ по замене освещения кабинетов №7,19,33 на светодиодное | 30.12.2019 | Кошелев Юрий Викторович заместитель директора | Работы по замене освещения кабинетов №7,19,33 на светодиодное проведены. Установлено 34 светильника | 31.10.2019 |

#### Мероприятия по реализации Плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МБУК  "КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"  на 2019 год,

#### за 1 полугодие 2020 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО и должность) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 3 - критерий доступности услуг для инвалидов |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Оборудование входной группы Культурно-досугового центра пандусом | 30.12.2019 | Филимонов Александр Петрович заместитель директора | Входная группа Культурно-досугового центра оборудована пандусом. Акт выполненных работ от 13.12.2019 | 13.12.2019 |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Проведение среди сотрудников учреждения инструктирования по сопровождению инвалидов в помещениях КДЦ и на прилегающей территории | 31.03.2020 | Кочебин Дмитрий Владимирович руководитель студии МБУК «КДЦ» | Проведен инструктаж для сотрудников КДЦ | 19.03.2020 |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Проведение среди сотрудников учреждения инструктирования по сопровождению инвалидов в помещениях Рига- Васильевского СДК и на прилегающей территории | 31.03.2020 | Мекаева Ирина Алексеевна заведующий Рига- Васильевского сельского Дома культуры | Проведен инструктаж для сотрудников Рига- Васильевского сельского Дома культуры | 26.03.2020 |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Проведение среди сотрудников учреждения инструктирования по сопровождению инвалидов в помещениях Правдинского СДК и на прилегающей территории | 31.03.2020 | Мухина Людмила Николаевна заведующий Правдинского сельского Дома культуры | Проведен инструктаж для сотрудников Правдинского сельского Дома культуры | 18.03.2020 |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Проведение среди сотрудников учреждения инструктирования по сопровождению инвалидов в помещениях Прохоровского СДК и на прилегающей территории | 31.03.2020 | Миронова Ольга Николаевна специалист по жанрам творчества Прохоровского сельского Дома культуры | Проведен инструктаж для сотрудников Прохоровского сельского Дома культуры | 24.03.2020 |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Направление обращения собственникам территорий, прилегающих к КДЦ, Рига – Васильевскому СДК, по вопросу организации стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 30.06.2020 | Филимонов Александр Петрович заместитель директора | Стоянка для автотранспортных средств инвалидов у здания КДЦ оборудована в июне 2020. По вопросу организации стоянки у Рига-Васильевского СДК направлено обращение к собственнику территории | 18.06.2020 |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Приобретение знаков навигации для слабовидящих в Культурно-досуговый центр и Рига –Васильевский сельский Дом культуры | 30.12.2020 | Филимонов Александр Петрович заместитель директора |  |  |

Мероприятия по реализации Плана по устранению недостатков, выявленных в 2019 году в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МБУК    «Сокольнический Дом культуры»

#### по состоянию на 30.06.2020

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием ФИО и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| Открытость и доступность информации об организации |
| Недостаточный уровень открытости и доступности информации об учреждении | Размещение отсутствующей информации на официальном сайте учреждения в соответствии с требованиями, установленными приказом Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 | 4 квартал 2019 | Мельников Андрей Васильевич – директор МБУК «Сокольнический ДК» | Размещена отсутствующая информации на официальном сайте учреждения в соответствии с требованиями, установленными приказом Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 | 20 декабря 2019 г. |

#### Мероприятия по реализации Плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МБУК  "ЦЕНТР ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ"

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО и должность) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1 - критерий открытости и доступности информации об организации |
| Недостаточный уровень открытости и доступности информации об организации | Размещение отсутствующей информации на официальном сайте учреждения: решение учредителя о создании организации; положение о филиале | 30.12.2019 | Романенко Ольга Владимировна заместитель директора | решение учредителя о создании организации, положение о филиале размещены на официальном сайте учреждения | 22.11.2019 |
| 3 - критерий доступности услуг для инвалидов |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Приобретение противоскользящего покрытия (ковриков) для маломобильных получателей услуг | 30.12.2019 | Романенко Ольга Владимировна заместитель директора | Противоскользящее покрытие приобретено, установлено. Счет №506 от 13.11.2019г. | 02.12.2019 |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Проведение среди сотрудников учреждения инструктирования по сопровождению инвалидов в помещениях учреждения и на прилегающей территории | 31.03.2020 | Романенко Ольга Владимировна заместитель директора | Проведен инструктаж сотрудников по сопровождению инвалидов в помещениях учреждения и на прилегающей территории | 27.03.2020 |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Организация проведения опросов среди инвалидов - получателей услуг о необходимости принятия дополнительных мер по повышению доступности услуг для инвалидов | 30.06.2020 | Романенко Ольга Владимировна заместитель директора | В мае 2020 года на сайте учреждения проведен опрос. Замечаний и предложений от инвалидов- получателей услуг не поступило | 01.06.2020 |

#### Мероприятия о реализации плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МБУК "ШИРИНСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" на 2019 год

#### за 1 полугодие 2020 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО и должность) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 3 - критерий доступности услуг для инвалидов |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Обучение руководителя учреждения по вопросам повышения качества работы персонала с получателями услуг - гражданами с ограниченными возможностями здоровья | 30.12.2019 | Хромова Светлана Викторовна директор | Руководитель учреждения прошел курсы по повышению качества работы персонала с получателями услуг - гражданами с ограниченными возможностями здоровья. Удостоверение №1178 | 23.12.2019 |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Проведение среди сотрудников учреждения инструктирования по сопровождению инвалидов в помещениях учреждения и на прилегающей территории | 30.06.2020 | Хромова Светлана Викторовна директор | В период с 6 по 10 апреля среди сотрудников учреждения проведено онлайн инструктирование по сопровождению инвалидов в помещениях учреждения и на прилегающей территории | 13.04.2020 |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Организация проведения опросов среди инвалидов - получателей услуг о необходимости принятия дополнительных мер по повышению доступности услуг для инвалидов | 30.09.2020 | Хромова Светлана Викторовна директор |  |  |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Направление обращения к собственнику территории, прилегающей к учреждению, об организации стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 30.09.2020 | Хромова Светлана Викторовна директор |  |  |

#### Мероприятия по реализации Плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МБУК  «ОБЪЕДИНЕНИЕ «НОВОМОСКОВСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ» на 2019, за 1 полугодие 2020 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО и должность) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1 - критерий открытости и доступности информации об организации |
| Недостаточный уровень открытости и доступности информации об организации | Размещение отсутствующей информации на официальном сайте учреждения: решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации, положение о филиалах | 30.12.2019 | Кирсанова Наталья Юрьевна заместитель директора | Отсутствующая информация размещена на официальном сайте учреждения. | 28.11.2019 |
| Недостаточный уровень открытости и доступности информации об организации | Улучшение интерфейса и навигации официального сайта учреждения; упорядочение документов и информации по категориям/ составу; организация версии для слабовидящих | 31.03.2020 | Кирсанова Наталья Юрьевна заместитель директора | Улучшен интерфейс и навигация сайта учреждения, проведена актуализация раздела «Документы» | 28.11.2019 |
| 2 - критерий комфортности условий предоставления услуги, в том числе время ожидания ее предоставления |
| Недостаточный уровень комфортности условий предоставления услуг | Приобретение современного звукового и мультимедийного оборудования для Археологического музея | 31.12.2019 | Кирсанова Наталья Юрьевна заместитель директора | Звуковое и мультимедийное оборудование для Археологического музея приобретено (накладная №OLW/3301674) | 31.10.2019 |
| Недостаточный уровень комфортности условий предоставления услуг | Приобретение 3-х демосистем для замены стендов с информацией | 30.12.2019 | Кирсанова Наталья Юрьевна заместитель директора | Приобретены 2 демосистемы для замены стендов с информацией (накладная №OLW/3301674) | 31.10.2019 |
| Недостаточный уровень комфортности условий предоставления услуг | Проведение косметического ремонта выставочного зала Археологического музея | 31.03.2020 | Кирсанова Наталья Юрьевна заместитель директора | Косметический ремонт выставочного зала Археологического музея выполнен | 27.02.2020 |
| 3 - критерий доступности услуг для инвалидов |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Проведение среди сотрудников учреждения и обособленных подразделений инструктирования по сопровождению инвалидов в помещениях учреждений и на прилегающих территориях | 30.06.2020 | Кирсанова Наталья Юрьевна заместитель директора | В период с 12 по 22 мая проведено онлайн инструктирование сотрудников учреждения и обособленных подразделений по сопровождению инвалидов в помещениях учреждений и на прилегающих территориях | 22.05.2020 |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Организация проведения опросов среди инвалидов - получателей услуг о необходимости принятия дополнительных мер по повышению доступности услуг для инвалидов | 30.09.2020 | Ханукаева Марианна Рахимовна редактор электронных баз данных музея |  |  |
| Низкий уровень доступности услуг для инвалидов | Приобретение и установка табличек с рельефно-точечным шрифтом Брайля | 30.12.2020 | Кирсанова Наталья Юрьевна заместитель директора |  |  |
| 4 - критерий доброжелательности, вежливости работников организации |
| Недостаточный уровень доброжелательности и вежливости работников учреждения | Проведение опроса среди получателей услуг с целью выявления недостатков в работе персонала учреждения с получателями услуг | 30.12.2020 | Кирсанова Наталья Юрьевна заместитель директора |  |  |